## 📋 文档概览

### 2.1 核心架构

### 2.2 三大领域的定位

核心价值：让客户直接联系客户经理，快速响应

工作重点：

● 公示客户经理联系方式

● 走访重点客户

● 快速响应客户诉求

考核指标：

● 工单压降率

● 服务响应时效

● 客户满意度

#### 用电检查：信息前置

核心目标：设备信息前置

核心价值：消除隐患，为应急保供提供数据支撑

工作重点：

● 配电房检查

● 设备信息采集

● 建立设备台账

考核指标：

● 隐患发现率

● 隐患整改率

● 设备信息完整度

#### 应急保供：资源前置

核心目标：建立现场知识库

核心价值：接线图、接入点等信息支撑快速处置

工作重点：

● 收集现场应急资源信息

● 建立应急资源台账

● 记录接线图、接入点

● 建立应急响应流程

考核指标：

● 知识库完备率

● 应急响应时间

● 故障恢复时间

### 2.3 数据流转机制

网格服务（服务前置）
    ↓
客户信息（重点客户、频繁停电客户、敏感客户）
    ↓
用电检查（信息前置）
    ↓
设备信息（配电房信息、隐患信息、设备参数）
    ↓
应急保供（资源前置）
    ↓
知识库（应急资源、接线图、接入点）
    ↓
提升信心（快速响应、快速恢复）
    ↓
网格服务（服务前置）← 形成闭环

数据流转要点：

1. 网格服务 → 用电检查

● 客户经理掌握的重点客户信息

● 支撑用电检查聚焦重点区域

2. 用电检查 → 应急保供

● 配电房设备信息和隐患信息

● 支撑应急保供知识库建设

3. 应急保供 → 网格服务

● 应急资源和快速响应能力

● 提升客户经理服务信心

## 四、信息前置机制设计

### 4.1 小区重点客户统计表

设计理念：驻点前推送重点客户清单，实现精准服务

数据结构：

| 字段 | 类型 | 来源 | 更新频率 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户编号** | 文本 | 营销系统 | 实时 | 唯一标识 |
| **客户名称** | 文本 | 营销系统 | 实时 | 服务称呼 |
| **联系电话** | 文本 | 营销系统 | 实时 | 联系方式 |
| **用电地址** | 文本 | 营销系统 | 实时 | 服务地址 |
| **客户类型** | 选择 | 系统标记 | 动态 | 分类服务 |
| **重要性等级** | 选择 | 系统评估 | 动态 | 优先级判断 |
| **敏感类型** | 多选 | 系统标记 | 动态 | 服务策略 |
| **停电次数（近12月）** | 数字 | PMS系统 | 每周 | 重点走访对象 |
| **上次投诉时间** | 日期 | 95598系统 | 实时 | 关注重点 |
| **投诉次数（近12月）** | 数字 | 95598系统 | 每周 | 关注重点 |
| **上次驻点时间** | 日期 | 驻点记录 | 每次驻点后 | 频次控制 |
| **备注** | 文本 | 手工录入 | 动态 | 特殊说明 |

客户类型定义：

| 类型 | 定义 | 服务重点 |
| --- | --- | --- |
| **重要客户** | 重要电力用户（医院、学校、政府等） | 优先服务、重点保障 |
| **敏感客户** | 近期有投诉或诉求的客户 | 关注感受、主动沟通 |
| **频繁停电客户** | 近12月停电次数≥3次的客户 | 解释说明、优先抢修 |
| **特殊群体** | 老人、残疾人等特殊群体 | 上门服务、亲情关怀 |
| **普通客户** | 其他客户 | 标准服务 |

### 4.2 驻点前信息推送机制

推送时间：驻点前1天

推送内容：

驻点信息推送单

【小区名称】：XXX小区
【驻点时间】：2026-03-17 上午
【客户经理】：张三
【联系电话】：138xxxx8888

【重点关注客户】（共8户）
1. 王某（业主）- 敏感客户，上次投诉：2026-02-15
   地址：X栋X单元X号，电话：138xxxx1111
   建议：主动上门回访，了解满意度

2. 李某（商户）- 频繁停电客户，近12月停电5次
   地址：X栋X号商铺，电话：138xxxx2222
   建议：解释说明，了解设备情况

3. 张某（老人）- 特殊群体，独居老人
   地址：X栋X单元X号，电话：138xxxx3333
   建议：上门关怀，检查用电安全

...

【配电房信息】
- 位置：小区地下停车场B1层
- 设备状态：上次检查2026-02-01，正常
- 隐患记录：无

【应急资源信息】
- 应急发电车接入点：小区大门右侧
- 抢修设备位置：供电所（距离2km）
- 应急联系人：供电所值班室 028-xxxxxxx

【上次驻点记录】（2026-02-15）
- 公示牌：已张贴
- 微信群：已加入
- 重点客户走访：3户
- 配电房检查：正常
- 备注：暂无

推送渠道：

● 企业微信：推送给客户经理

● WPS多维表：同步到驻点工作台账

### 4.3 快速查询功能设计

场景：客户经理在驻点现场需要快速查询客户信息

查询入口：

● 企业微信小程序

● WPS多维表移动端

● 扫码查询（小区二维码）

查询功能：

| 功能 | 查询内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **客户信息查询** | 客户基本信息、用电信息、服务记录 | 快速了解客户 |
| **停电信息查询** | 计划停电、故障停电历史 | 解释说明 |
| **配电房查询** | 设备信息、隐患记录、检查记录 | 设备检查 |
| **应急资源查询** | 应急发电车、抢修设备、应急联系人 | 应急处置 |

查询界面设计：

┌─────────────────────────────────┐
│  快速查询                        │
├─────────────────────────────────┤
│  【客户信息】                    │
│  客户编号/电话/地址：[输入框]   │
│  [查询]                         │
│                                 │
│  【停电信息】                    │
│  小区名称：[选择]               │
│  [查询]                         │
│                                 │
│  【配电房信息】                  │
│  小区名称：[选择]               │
│  [查询]                         │
│                                 │
│  【应急资源】                    │
│  小区名称：[选择]               │
│  [查询]                         │
└─────────────────────────────────┘

## 六、社网共建实施路径

### 6.1 社网共建模式设计

核心理念：供电网格与社区网格深度融合，实现"办电不出社区"

架构设计：

社区网格
    +
供电网格
    ↓
双网融合
├── 网格共享
├── 问题互通
├── 服务联动
└── 实现"最后一百米"精准服务

### 6.2 实施路径

#### 阶段一：建立联系（1-2个月）

目标：与社区建立常态化联系机制

行动：

1. 与社区党群服务中心对接

2. 建立社区-供电联络机制

3. 加入社区工作群

4. 定期参加社区工作会议

产出：

● 社区联络人名单

● 联络机制文件

● 社区工作群入群截图

#### 阶段二：设立驿站（3-4个月）

目标：在社区设立电力服务驿站

行动：

1. 在社区党群服务中心设立服务窗口

2. 配备移动终端设备

3. 安排客户经理定期驻点

4. 提供基础办电服务

产出：

● 服务驿站挂牌

● 服务窗口设置

● 定期驻点安排

#### 阶段三：深度融合（5-6个月）

目标：实现双网融合，信息共享

行动：

1. 与社区网格员建立协作关系

2. 实现客户信息共享（经客户授权）

3. 联合开展安全用电宣传

4. 联合处置客户诉求

产出：

● 协作机制文件

● 信息共享协议

● 联合工作记录

### 6.3 服务内容设计

基础服务（社区驿站可办理）：

| 服务类型 | 具体内容 | 办理方式 |
| --- | --- | --- |
| **业扩报装** | 新装、增容、减容 | 移动终端现场办理 |
| **电费交纳** | 电费查询、缴费 | 网上国网APP指导 |
| **故障报修** | 故障报修登记 | 登记后派发工单 |
| **政策咨询** | 电价政策、服务政策 | 现场解答 |
| **投诉建议** | 投诉建议登记 | 登记后派发工单 |

增值服务（客户经理驻点时提供）：

| 服务类型 | 具体内容 | 服务对象 |
| --- | --- | --- |
| **安全检查** | 用电安全检查 | 所有客户 |
| **能效诊断** | 用能分析、节能建议 | 商户客户 |
| **特殊群体关怀** | 上门服务、亲情关怀 | 特殊群体客户 |
| **重点客户走访** | 定期走访、需求收集 | 重要客户、敏感客户 |

## 八、实施路径与成效评估

### 8.1 实施路径

#### 第一阶段：完善基础（1-2个月）

目标：完善驻点工作清单和信息前置机制

行动：

1. 修订驻点工作清单

2. 建立小区重点客户统计表

3. 设计驻点前信息推送机制

4. 建设WPS多维表数据表

产出：

● 修订后的工作清单

● 重点客户统计表模板

● 信息推送机制文件

● WPS多维表模板

#### 第二阶段：试点应用（3-4个月）

目标：在部分小区试点应用新机制

行动：

1. 选择3-5个小区试点

2. 应用信息前置机制

3. 应用驻点工作清单

4. 收集试点反馈

产出：

● 试点工作报告

● 工作清单优化建议

● 信息推送机制优化建议

#### 第三阶段：全面推广（5-6个月）

目标：在所有小区全面应用新机制

行动：

1. 培训所有客户经理

2. 全面应用新机制

3. 建立考核机制

4. 定期总结优化

产出：

● 培训材料

● 考核机制文件

● 定期总结报告

#### 第四阶段：深化拓展（7-12个月）

目标：深化社网共建、建设知识库

行动：

1. 推进社网共建

2. 建设应急保供知识库

3. 深化数字化应用

4. 形成可复制模式

产出：

● 社网共建成果

● 应急保供知识库

● 可复制推广模式

### 8.2 成效评估指标

#### 网格服务指标

| 指标 | 定义 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| **工单压降率** | (去年同期工单数-本期工单数)/去年同期工单数 | ≥30% |
| **服务响应时效** | 客户诉求响应平均时长 | ≤5分钟 |
| **客户满意度** | 客户满意度评分 | ≥95分 |
| **重点客户走访率** | 重点客户走访数/重点客户总数 | ≥80% |

#### 用电检查指标

| 指标 | 定义 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| **隐患发现率** | 隐患发现数/检查总数 | ≥5% |
| **隐患整改率** | 隐患整改数/隐患总数 | ≥90% |
| **设备信息完整度** | 设备信息完整的小区数/小区总数 | ≥80% |

#### 应急保供指标

| 指标 | 定义 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| **知识库完备率** | 知识库完整的小区数/小区总数 | ≥80% |
| **应急响应时间** | 应急响应平均时长 | ≤30分钟 |
| **故障恢复时间** | 故障恢复平均时长 | ≤2小时 |

#### 综合指标

| 指标 | 定义 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| **驻点工作完成率** | 完成驻点工作数/计划工作数 | ≥90% |
| **驻点工作有效性** | 有效驻点次数/总驻点次数 | ≥80% |
| **数字化工具使用率** | 使用数字化工具的驻点数/总驻点数 | ≥80% |

## 十、总结与建议

### 10.1 核心结论

结论1：武侯模式的核心定位是"流动式驻点"

● 时间有限、很久才去第二次

● 必须信息驱动、抓住重点、一次见效

结论2：三大领域的协同关系清晰

● 网格服务（服务前置）→ 用电检查（信息前置）→ 应急保供（资源前置）

● 数据流转形成闭环，实现协同增效

结论3：信息前置是流动式驻点的关键

● 驻点前推送重点客户清单

● 实现精准服务，提升工作效率

结论4：知识库是应急保供的基础

● 设备信息库支撑快速故障定位

● 应急资源库支撑快速应急响应

结论5：社网共建是深化服务的路径

● 与社区网格深度融合

● 实现"办电不出社区"

### 10.2 实施建议

建议1：优先完善信息前置机制

● 这是流动式驻点最关键的支撑

● 可快速见效，提升工作效率

建议2：逐步建设知识库

● 先在重点小区试点

● 逐步扩大覆盖范围

建议3：稳步推进社网共建

● 先建立联系机制

● 再设立服务驿站

● 最后实现深度融合

建议4：持续优化数字化工具

● 根据使用反馈持续优化

● 降低使用门槛

● 提升使用效率

建议5：建立长效机制

● 定期评估和优化

● 持续改进和创新

● 形成可复制推广模式

创建者: Research Agent

创建时间: 2026-03-16

文档状态: draft

下一步: 提交Human评审，进入Review阶段