## 📋 文档概览

流程周期：单次驻点周期（驻点前1天 → 驻点当天 → 驻点后1周）

## 二、驻点前阶段（T-1天）

### 2.1 流程图

### 2.2 详细步骤

#### 步骤1：查询驻点小区信息

执行时间：驻点前1天上午

操作内容：

1. 打开WPS多维表"小区台账"

2. 查询目标小区的基础信息

3. 记录关键信息

查询内容清单：

| 信息类型 | 具体内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **基础信息** | 小区名称、地址、总户数、商户数 | 了解小区规模 |
| **配电信息** | 配电房位置、数量、供电方式 | 规划用电检查 |
| **联系人** | 客户经理、社区联系人、物业电话 | 现场联系 |
| **历史记录** | 上次驻点时间、驻点次数 | 确定工作重点 |
| **群信息** | 是否建立微信群、群名称 | 确认入群状态 |

产出：小区信息摘要

工具：WPS多维表-小区台账

#### 步骤2：获取重点客户清单

执行时间：驻点前1天上午

操作内容：

1. 系统自动推送重点客户清单（企业微信）

2. 查看并确认清单内容

3. 标记重点关注客户

重点客户类型：

| 类型 | 识别标准 | 服务策略 |
| --- | --- | --- |
| **敏感客户** | 近12月投诉次数≥1次 | 主动回访、了解满意度 |
| **频繁停电客户** | 近12月停电次数≥3次 | 解释说明、优先保障 |
| **特殊群体** | 独居老人、残疾人等 | 上门关怀、安全检查 |
| **重要客户** | 医院、学校、政府等 | 优先服务、重点保障 |

产出：重点客户走访计划

工具：企业微信推送、WPS多维表-客户台账

#### 步骤3：查询历史驻点记录

执行时间：驻点前1天上午

操作内容：

1. 查询该小区上次驻点记录

2. 查看上次工作内容

3. 确认遗留问题

查询内容：

| 信息类型 | 具体内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| **上次时间** | 上次驻点日期 | 确定频次 |
| **工作内容** | 公示、入群、走访、检查等 | 避免重复 |
| **发现问题** | 隐患、客户诉求 | 跟踪整改 |
| **下次建议** | 上次建议 | 参考执行 |

产出：历史遗留问题清单

工具：WPS多维表-驻点工作台账

#### 步骤4：制定驻点工作计划

执行时间：驻点前1天下午

计划内容：

驻点工作计划模板

【基本信息】
小区名称：
驻点日期：
驻点时段：上午/下午/全天
预计时长：  小时

【工作目标】
本次驻点主要目标：
1. 
2. 
3. 

【工作清单】
极高优先级（必做）：
□ 公示牌张贴/检查
□ 加入/检查微信群
□ 重点客户走访（  户）
□ 配电房检查
□ 应急资源信息采集

高优先级（优先做）：
□ 停电通知发布
□ 电费催缴提醒
□ 安全用电宣传
□ 隐患整改跟踪

中优先级（有余力做）：
□ 客户诉求收集
□ 能效建议提供

【重点客户走访计划】
序号 | 客户姓名 | 客户类型 | 走访目的 | 预计时长
-----|---------|---------|---------|---------
1    |         |         |         |
2    |         |         |         |
3    |         |         |         |

【时间安排】
时段 | 工作内容 | 预计时长
-----|---------|---------
     |         |
     |         |
     |         |

【所需物资】
□ 宣传材料（  份）
□ 工作记录表
□ 移动终端/手机
□ 相机（拍照用）
□ 其他：

【注意事项】
1. 
2. 
3. 

【下次驻点建议】
（本次驻点后填写）

产出：驻点工作计划文档

工具：WPS文档模板

#### 步骤5：准备所需物资资料

执行时间：驻点前1天下午

物资清单：

| 类别 | 物品 | 数量 | 检查项 |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作记录** | 工作记录表 | 1套 | 是否带齐 |
| **宣传资料** | 安全用电宣传单 | 30份 | 数量充足 |
| 电价政策宣传册 | 10份 | 数量充足 |  |
| 客户经理联系卡 | 50张 | 数量充足 |  |
| **电子设备** | 手机/移动终端 | 1台 | 电量充足 |
| 充电宝 | 1个 | 电量充足 |  |
| 相机 | 1台 | 电量充足、存储空间 |  |
| **其他** | 工作证 | 1个 | 佩戴整齐 |
| 名片 | 20张 | 数量充足 |  |

产出：物资准备确认单

## 四、驻点后阶段（T+1~T+7天）

### 4.1 流程图

### 4.2 详细步骤

#### 步骤1：整理工作记录（T+1天）

执行时间：驻点后第1天

工作内容：

工作记录整理清单

□ 1. 完善驻点工作台账
   - 补充完整工作记录
   - 确认所有字段填写完整
   - 检查数据准确性

□ 2. 整理现场照片
   - 按类别整理照片
   - 重命名照片（日期+内容）
   - 上传到指定文件夹

□ 3. 整理客户反馈
   - 汇总客户诉求
   - 分类整理（紧急/重要/一般）
   - 制定处理计划

□ 4. 整理隐患清单
   - 汇总发现的隐患
   - 确定隐患等级
   - 制定整改计划

□ 5. 填写工作总结
   - 工作完成情况
   - 主要成果
   - 存在问题
   - 改进建议

产出：完整的工作记录、照片归档、问题清单

工具：WPS多维表、文件管理器

#### 步骤2：跟踪问题整改（T+1~T+7天）

执行时间：驻点后1周内

工作内容：

问题整改跟踪流程

【建立整改台账】
□ 1. 创建隐患整改记录
   - 隐患编号
   - 隐患描述
   - 隐患等级
   - 整改责任人
   - 整改期限
   - 整改进度
   - 整改状态

【跟踪整改进度】

□ 2. 每日/每周跟踪
   - 联系整改责任人
   - 了解整改进度
   - 记录进度更新

□ 3. 现场验证（整改完成后）
   - 到现场验证整改效果
   - 拍照记录整改后状态
   - 确认整改合格

□ 4. 更新整改状态
   - 更新隐患台账状态为"已整改"
   - 记录整改完成时间
   - 上传整改后照片

□ 5. 闭环管理
   - 确认隐患已消除
   - 更新知识库（如设备信息有变化）
   - 归档整改记录

产出：整改跟踪记录、整改完成报告

工具：隐患整改台账、手机相机

#### 步骤3：回访重点客户（T+3~T+7天）

执行时间：驻点后3-7天内

工作内容：

重点客户回访流程

【确定回访对象】
□ 1. 筛选回访对象
   - 有诉求的客户（必须回访）
   - 敏感客户（建议回访）
   - 频繁停电客户（建议回访）
   - 特殊群体（建议回访）

【执行回访】

□ 2. 电话回访
   - 自我介绍
   - 询问上次问题解决情况
   - 了解满意度
   - 记录回访内容

□ 3. 上门回访（必要时）
   - 针对问题未解决的客户
   - 针对特殊群体客户
   - 现场解决问题

【记录回访】

□ 4. 填写回访记录
   - 客户编号、姓名
   - 回访时间
   - 回访方式（电话/上门）
   - 回访内容
   - 客户反馈
   - 后续跟进事项

□ 5. 更新客户信息
   - 更新"上次回访时间"
   - 更新客户满意度

产出：回访记录、客户反馈汇总

工具：回访记录表、WPS多维表

#### 步骤4：处理客户诉求（T+1~T+7天）

执行时间：驻点后1周内

工作内容：

客户诉求处理流程

【诉求分类】
□ 1. 按紧急程度分类
   - 紧急：立即处理（24小时内）
   - 重要：尽快处理（3天内）
   - 一般：适时处理（7天内）

□ 2. 按类型分类
   - 故障报修
   - 业务办理
   - 政策咨询
   - 投诉建议

【处理执行】

□ 3. 紧急诉求处理
   - 立即响应
   - 现场处置或协调资源
   - 及时反馈客户

□ 4. 重要诉求处理
   - 制定处理方案
   - 协调相关部门
   - 跟踪处理进度
   - 及时反馈客户

□ 5. 一般诉求处理
   - 纳入工作计划
   - 适时处理
   - 反馈客户

【记录反馈】

□ 6. 填写诉求处理记录
   - 诉求编号
   - 客户信息
   - 诉求内容
   - 处理措施
   - 处理结果
   - 客户满意度

□ 7. 更新诉求状态
   - 更新为"已处理"
   - 记录处理时间

产出：诉求处理记录、处理结果反馈

工具：诉求处理台账

#### 步骤5：更新知识库（T+1~T+7天）

执行时间：驻点后1周内

工作内容：

知识库更新流程

□ 1. 更新设备信息库
   - 新采集的配电房信息
   - 更新的设备信息
   - 新发现的隐患记录

□ 2. 更新应急资源库
   - 新采集的应急资源信息
   - 更新的应急资源信息
   - 应急演练记录（如有）

□ 3. 更新客户信息
   - 走访记录
   - 服务记录
   - 客户诉求记录

□ 4. 上传照片资料
   - 配电房照片
   - 设备照片
   - 应急资源照片
   - 现场工作照片

□ 5. 完善工作模板
   - 根据使用经验优化模板
   - 补充缺失的模板

□ 6. 数据质量检查
   - 检查数据完整性
   - 检查数据准确性
   - 修正错误数据

产出：更新的知识库、数据质量报告

工具：WPS多维表、文件管理器

#### 步骤6：总结归档（T+7天）

执行时间：驻点后第7天

工作内容：

总结归档清单

□ 1. 撰写驻点工作总结
   
   【工作总结模板】
   
   一、基本信息
   - 驻点小区：
   - 驻点时间：
   - 驻点时长：
   - 客户经理：
   
   二、工作完成情况
   - 计划工作内容：
   - 实际完成内容：
   - 完成率：
   
   三、主要成果
   - 走访客户：  户
   - 发现隐患：  处
   - 采集信息：  条
   - 解决问题：  个
   
   四、存在问题
   - 
   - 
   
   五、经验与教训
   - 成功经验：
   - 存在不足：
   
   六、改进建议
   - 
   - 
   
   七、下次驻点建议
   - 建议时间：
   - 重点工作：
   - 注意事项：

□ 2. 整理归档资料
   - 驻点工作计划
   - 驻点工作记录
   - 现场照片
   - 客户反馈
   - 工作总结
   
   【归档文件夹结构】
   /驻点工作档案
     /2026年
       /03月
         /武侯花园-20260317
           - 工作计划.pdf
           - 工作记录.pdf
           - 照片/
           - 客户反馈.pdf
           - 工作总结.pdf

□ 3. 更新小区信息
   - 更新"上次驻点时间"
   - 更新"驻点次数"
   - 更新"下次驻点建议"

□ 4. 分享经验（可选）
   - 在团队会议中分享经验
   - 撰写案例分享
   - 提出流程优化建议

□ 5. 闭环确认
   - 确认所有工作已闭环
   - 确认所有问题已处理或已安排
   - 确认资料已归档

产出：驻点工作总结、归档资料、经验分享

工具：WPS文档、文件管理器

## 六、流程优化建议

### 6.1 效率提升建议

1. 信息推送自动化

● 系统自动推送重点客户清单

● 减少人工查询时间

2. 移动办公优化

● 优化WPS多维表移动端体验

● 支持离线查询和录入

3. 智能路线规划

● 根据客户位置智能规划走访路线

● 减少往返时间

4. 语音识别录入

● 支持语音录入工作记录

● 减少打字时间

### 6.2 质量提升建议

1. 工作提醒机制

● 关键节点自动提醒

● 避免遗漏重要工作

2. 质量检查清单

● 关键工作强制检查

● 确保工作质量

3.  peer review

● 同事间相互检查工作记录

● 发现遗漏和问题

4. 定期复盘

● 定期复盘驻点工作

● 持续改进流程

创建者: Research Agent

创建时间: 2026-03-16

文档状态: draft

下一步: 制定信息使用场景矩阵