# 社网共建实施方案

created: 2026-03-16

session: session-004

status: draft

type: 实施方案

## 📋 方案概览

目标：推进供电网格与社区网格深度融合，实现"办电不出社区"

核心价值：通过双网融合，打通供电服务"最后一百米"

参考案例：长沙社网共建、鄂尔多斯三网共建、天津双网融合

## 一、社网共建模式设计

### 1.1 核心架构

### 1.2 三层融合模式

#### 第一层：组织融合

#### 第二层：网格融合

#### 第三层：服务融合

## 二、对接方案设计

### 2.1 对接流程

### 2.2 对接对象清单

社区层面：

供电层面：

### 2.3 首次对接会议方案

会议主题：武侯供电中心与XX社区社网共建对接会

参会人员：

- 社区：党委书记、主任、网格长

- 供电：供电所所长、客户经理

会议议程：

1. 双方介绍（10分钟）
   - 社区基本情况介绍
   - 供电所基本情况介绍

2. 合作意向沟通（15分钟）
   - 社网共建的意义和价值
   - 双方合作的需求和期望
   - 合作的方向和重点

3. 工作机制讨论（20分钟）
   - 联络人机制
   - 联席会议制度
   - 信息共享机制
   - 问题协同处置机制

4. 下一步工作安排（10分钟）
   - 明确联络人
   - 确定调研摸底时间
   - 约定下次会议时间

5. 会议总结（5分钟）
   - 总结会议成果
   - 明确后续工作

会议产出：

- 会议纪要

- 联络人名单

- 工作计划

## 三、服务驿站设置方案

### 3.1 驿站选址原则

原则1：便民利民

- 选择社区居民常去的地方

- 如社区党群服务中心、社区活动中心

原则2：资源整合

- 充分利用社区现有资源

- 不额外增加场地成本

原则3：标识明显

- 驿站位置明显，易于寻找

- 设置清晰的标识和指引

### 3.2 驿站建设标准

基本配置：

扩展配置（有条件时）：

### 3.3 驿站服务时间

固定服务时间（每周）：

灵活服务时间：

- 根据社区需求灵活安排

- 特殊时期（迎峰度夏、重要活动）增加服务时间

预约服务：

- 客户可通过企业微信预约

- 客户经理根据预约安排上门服务

## 四、服务内容设计

### 4.1 基础服务（驿站可办理）

#### 业扩报装服务

办理流程：

所需资料：

#### 电费服务

#### 故障报修服务

#### 政策咨询服务

#### 投诉建议服务

### 4.2 增值服务（客户经理驻点时提供）

#### 安全检查服务

检查内容清单：

#### 能效诊断服务

诊断内容：

- 用电结构分析

- 用电负荷特性分析

- 节电潜力分析

- 节电措施建议

#### 特殊群体关怀服务

关怀服务清单：

#### 重点客户走访服务

## 五、协同工作机制

### 5.1 联席会议制度

会议层级：

会议议程模板：

联席会议议程

一、上次议定事项落实情况（10分钟）
二、近期工作进展通报（15分钟）
   - 社区工作通报
   - 供电工作通报
三、问题讨论和协调（20分钟）
   - 需要协调的问题
   - 解决方案讨论
四、下阶段工作安排（10分钟）
五、其他事项（5分钟）

### 5.2 信息共享机制

共享内容：

共享渠道：

### 5.3 问题协同处置机制

处置流程：

问题分类处置清单：

### 5.4 联合宣传机制

宣传内容：

联合活动：

## 六、考核评估机制

### 6.1 考核指标

#### 服务质量指标

#### 协同效率指标

#### 工单压降指标

### 6.2 评估方法

方法1：数据统计分析

- 每月统计分析各项指标

- 对比目标值评估完成情况

- 分析变化趋势

方法2：客户满意度调查

- 每季度开展客户满意度调查

- 通过问卷、访谈等方式收集反馈

- 分析满意度的变化趋势

方法3：社区评价

- 定期征求社区对服务的评价

- 通过联席会议、访谈等方式收集

- 分析社区评价的变化趋势

方法4：客户经理自评

- 定期开展客户经理自评

- 反思工作成效和不足

- 提出改进建议

### 6.3 考核周期

## 七、实施步骤

### 7.1 第一阶段：试点建设（1-3个月）

目标：选择1-2个社区试点建设社网共建

行动：

1. 选择试点社区（建议选择：社区配合度高、居民用电需求多、存在问题多的社区）

2. 与试点社区对接

3. 签订合作协议

4. 设立服务驿站

5. 开展试点服务

6. 收集试点反馈

产出：

- 合作协议

- 服务驿站

- 试点工作报告

### 7.2 第二阶段：优化完善（4-6个月）

目标：根据试点反馈优化社网共建机制

行动：

1. 总结试点经验

2. 分析试点问题

3. 优化服务内容

4. 优化工作机制

5. 优化考核指标

产出：

- 优化方案

- 优化后的服务内容和工作机制

- 推广方案

### 7.3 第三阶段：全面推广（7-12个月）

目标：在所有社区全面推广社网共建

行动：

1. 制定推广计划

2. 分批推进社网共建

3. 培训相关人员

4. 建立长效机制

5. 定期评估和优化

产出：

- 推广计划

- 覆盖所有社区的社网共建

- 长效机制文件

## 八、预期成效

### 8.1 服务成效

### 8.2 管理成效

### 8.3 品牌成效

## 九、风险与应对

### 9.1 主要风险

### 9.2 应对措施

措施1：争取社区支持

- 展示社网共建的价值和成效

- 强调对社区工作的支持作用

- 建立互利共赢的合作关系

措施2：合理安排工作

- 科学安排服务驿站开放时间

- 充分利用社区网格员协助

- 优化工作流程，提高效率

措施3：提高居民参与

- 加强宣传，提高居民知晓度

- 提供便民服务，吸引居民参与

- 定期开展活动，增加居民粘性

措施4：建立高效协调机制

- 建立分级协调机制

- 明确协调责任和时限

- 建立协调督办机制

## 十、总结

### 10.1 核心价值

社网共建的核心价值：

1. 打通最后一百米：居民办电不出社区

2. 提升服务效率：信息共享、问题协同处置

3. 降低服务成本：资源整合、协同联动

4. 提升客户满意度：便民服务、快速响应

### 10.2 关键成功因素

1. 社区支持：争取社区党组织的支持和配合

2. 资源整合：充分利用社区资源，实现资源共享

3. 机制健全：建立完善的工作机制，确保协同高效

4. 服务优质：提供优质服务，获得居民认可

5. 持续优化：根据反馈持续优化服务和工作机制

### 10.3 下一步工作

1. 选择试点社区

2. 与试点社区对接

3. 签订合作协议

4. 设立服务驿站

5. 开展试点服务

创建者: Research Agent

创建时间: 2026-03-16

文档状态: draft

下一步: 选择试点社区，开展对接工作